Jährliche Revision des Risikomanagements - 2011

Das Risikomanagement in der LVR- Jugendhilfe Rheinland wird jährlich einer Revision unterzogen, um

- Maßnahmen, die im Rahmen des Risikomanagements getroffen wurden, zu reflektieren,

- die Tauglichkeit des beschriebenen Risikomanagements zu bewerten und

- eine Anpassung der gewählten Vorgehensweisen an aktuelle Entwicklungen vorzunehmen.

Diese Überprüfung erfolgte turnusgemäß zum Jahresende in der Einrichtungsleiterkonferenz und der Controllingkonferenz. Diesem Qualitätszirkel gehörten die Betriebsleitung, die Einrichtungsleitungen, der kaufmännische Leiter sowie sein Stellvertreter an.

(Leitungskonferenz 23.1.2012, Controllingkonferenz 7.2.2012)

zu 1. Reflexion der Maßnahmen

Die Informationen zu den identifizierten Risikofeldern wurden in der bewährten Weise durch die Nutzung von Netzwerken und Fachveröffentlichungen erfasst.

Die im Rahmen des Risikomanagements beteiligten Gremien haben turnusgemäß getagt und sowohl zur Informationsgewinnung und –weitergabe beigetragen, als auch Entscheidungen aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse vorbereitet und herbeigeführt.

Im Rahmen des Risikomanagements wurden u. a. folgende Maßnahmen in 2011 ergriffen:

- Entwicklung eines Konzepts zum Leitungswechsel in Krefeld / Viersen

- Gewinnung eines langfristigen Mietinteressenten für die Immobilien im Campus Halfeshof

- Vermehrte Nutzung eigener Immobilien durch die Jugendhilfe

- Qualifizierungsoffensive für die pädagogischen Mitarbeiter

- Entscheidung für den Umzug des Familienhauses in ein von der Beamtenbau als Investor errichtetes Neubaugebäude

- Systematisierung der Korruptions- und Untreueprävention

- Bessere Schulung und Kontrolle zu finanziellen und organisatorischen Abläufen

- Einleitung einer grundlegenden Umstrukturierung der Ausbildungswerkstätten

zu 2. Bewertung der Tauglichkeit des Risikomanagements

Das Risikomanagement hat sich in 2011 bewährt. Das erwartete Ergebnis wurde erreicht. Es sind keine unvorhergesehenen Verluste aufgetreten und absehbaren Verlusten wurde frühzeitig entgegengewirkt.

Die Kennzahlen, die von der JHR eigenständig erhoben werden konnten, standen zeitgerecht zur Verfügung und wurden zur Steuerung genutzt.

Keine Aussagen konnten getroffen werden zu den finanziellen Auswirkungen des Zentralen Einkaufs und des Ansschluss- und Benutzungszwangs. Hier ist weder Transparenz gegeben, noch bestehen Steuerungsmöglichkeiten der Betriebsleitung. Darin wird ein wesentliches Risikopotential gesehen.

zu 3. Anpassung des Risikomanagements

Es ist eine Anpassungen des Risikomanagements erfolgt:

- Der Bereich der internen Risiken durch Korruption und Untreue wurde explizit ins Risikomanagement aufgenommen.

Für das trägerweite Risikomanagement bleiben unverändert die folgende Risiken und Chancen als besonders relevant bestehen:

- Das größte Risiko der LVR – Jugendhilfe Rheinland besteht in steigenden Personalkosten, insbesondere in Relation zu anderen Anbietern, bei stagnierenden oder sinkenden Finanzen der belegenden Mitgliedskommunen.

- Eine Chance für die LVR – Jugendhilfe Rheinland wird in dem steigenden gesellschaftlichen Bewusstsein für das Kindeswohl gesehen, durch das komplexe Jugendhilfeleistungen in ihrer Notwendigkeit und ihrem Wert angemessen geschätzt werden.

Die Beschreibung des Risikomanagements wurde entsprechend dieser Reflexion redaktionell überarbeitet und inhaltlich fortgeschrieben.

Die nächste Revision ist für Ende 2012 in der bisher praktizierten Form vorgesehen.

Januar 2012

Dr. Birgit Lambertz

Betriebsleitung

Holger Zensen

Kaufmännische Leitung