## Anträge Dez. 9 - Kultur
lfd. Nr. | Antrags-nummer | Betreff | Fachaus- schuss | zuständige OE | aktueller Sachstand (z.B.konkreter Verwendungszweck, konkrete Maßnahme) | - finanzielle Auswirkungen - Finanzierung | Status - in Arbeit - erledigt | Fälligkeit
1 | 12/183 | Wahrnehmung der LVR-Museen und weiteren Kultureinrichtungen verbessern | Ku | 9 | Zur Zeit wird ein Konzept erarbeitet und mit anschließender Vorlage vorgestellt | In der Vorlage soll vorgeschlagen werden, dass zur Finanzierung GFG-Mittel verwandt werden. Die 2007 vom Land zur Verfügung gestellten GFG-Mittel sind bisher mit einem Betrag von 456.679,53 zwar für Netzwerkbildung reserviert, aber noch nicht konkret gebunden (s. Vorlage Nr. 12/2229 und Vorlage 12/2246, die am 20.06.2007 dem LA zur Entscheidung vorgelegen hat). Die Politik geht von einem Finanzbedarf iHv 50.000€ aus. | in Arbeit | 3. Quartal 2007
2 | 12/184 | Digitalisierung der Glasplattenbestände | Ku | 9 | Zur Zeit wird ein Konzept erarbeitet und mit anschließender Vorlage vorgestellt | Die Politik geht von einem Bedarf in 2007 von 50.000 € aus.Die Finanzierung wird durch GFG-Mittel (s.o.) angestrebt. | in Arbeit | 3. Quartal 2007
3 | 12/188 | Rheinisches Industriemuseum Ratingen - Instandsetzung der zweiten Herrenhaushälfte | Bau/Ku | 2/9 | vorhandene Planung wird der neuen musealen Konzeption angepasst | z. Zt. keine | in Arbeit
4 | 12/189 | Digitales Kulturlandschaftskataster (KuLaDig) schneller voranbringen | Ku/Um | 9 | Im Rahmen der Qualifizierungsanstrengungen des LVR soll eine Stelle für ein Volontariat eingerichtet werden.Ab 4.5. 2007 ist die Version 1.5 produktiv, d.h. Daten können in das System eingepflegt werden. Vorhandene Daten werden sukzessive importiert. Projekte zur Erfassung wurden initiiert. In den Ausschussitzungen im August wird hierzu berichtet. | Die Finanzierung des zweijährigen Volontariats in Höhe von 50 TEUR erfolgt aus dem Bonus 2006. | in Arbeit | 3. Quartal 2007
5 | 12/190 | Archivpflege intensivieren | Ku | 9 | Realisierung durch das RAMA | Die Finanzierung der 50.000€ bei PG 026 RAMA wird über GFG-Mittel (s.o.) angestrebt | in Arbeit | 3. Quartal 2007
6 | 12/191 | Neueröffnung des Regionalmuseums Xanten | Ku | 9 | Das inhaltliche Konzept wird dem Ku in seiner Sitzung am 30.05.2007 mit Vorlage Nr. 12/2325 dargestellt | Eine haushaltsneutrale Finanzierung wird gewährleistet durch Finanzierung aus GFG-Mitteln i.H.v. je 175.000 € in 2007 und 2008 bei PG 022 APX (Vorlage Nr 12/2246, die dem LA am 20.06.2007 zur Entscheidung vorgelegt wird | in Arbeit | 3. Quartal 2007
7 | 12/192 | Inventarisierungsrückstand beim Rheinischen Landesmuseum abbauen | Ku | 9 | Im Rahmen der Qualifizierungsanstrengungen des LVR soll eine Stelle für ein Volontariat eingerichtet werden | Die Finanzierung des zweijährigen Volontariats in Höhe von 50 TEUR erfolgt aus dem Bonus 2006. | in Arbeit | 3. Quartal 2007