## Projektliste_10.03.2009
Projektliste im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes (ZuInvG)
Lfd. Nr. | Förderbereich gem. § 3 Abs. 1 ZulnvG | Proj.-Nr. | Projektbezeichnung | Beschlusslage | Begründung | Projekt- kosten insgesamt (ohne BPS/EPL) | 2009 | 2010 | 2011 | Erster Bauabschnitt 2009-2011 | 2012 | 2013 | Risiken | Zweiter Bauabschnitt 2012 ff
1. Förderbereich "Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur"
1.1 | § 3 Abs. 1 Nr. 1b | H.014.71502 | LVR-Förderschulen allgemein: DV-Verkabelung | Beschluss zum Medienentwicklungsplan für die Schulen vom 11.06.2002 (LA 11/444) | Verbesserung der DV-Infrastruktur durch vollständige Verkabelung der Schulen | 1381000 | 460000 | 460000 | 461000 | 1381000 | 0 | 0 | Kein Risiko: Jede einzelne Schule ist als selbständiger Abschnitt abrechenbar | 0
1.2 | § 3 Abs. 1 Nr. 1b | H.014.71360 | LVR-Förderschule Düsseldorf, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung: Sanierung der Pflegebereiche | Durchführungsbeschluss vom 17.02.2009 (Vorlage 12/3980) | Die Sanitär- und Pflegebereiche sind noch aus der Errichtungszeit des Gebäudes (>30 Jahre) und in ihrer behindertengerechten Ausstattung und Größe, aber auch aus hygienischen Gründen in einem schlechten Zustand | 1611150 | 1205150 | 406000 | 0 | 1611150 | 0 | 0 | Kein Risiko: Realisierung bis 31.12.2010 möglich | 0
1.3 | § 3 Abs. 1 Nr. 1b | H.014.71478 | LVR-Förderschule Wuppertal, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung: Sanierung der Pflegebereiche | Durchführungsbeschluss (Vorlage 12/4108) ist für die Sitzung des BauA am 17.03.2009 vorgesehen | Die Sanitär- und Pflegebereiche sind noch aus der Errichtungszeit des Gebäudes (>30 Jahre) und in ihrer behindertengerechten Ausstattung und Größe, aber auch aus hygienischen Gründen in einem schlechten Zustand | 2290500 | 1502500 | 788000 | 0 | 2290500 | 0 | 0 | Kein Risiko: Realisierung bis 31.12.2010 möglich | 0
[6 empty] | 5282650 | 3167650 | 1654000 | 461000 | 5282650 | 0 | 0 |  | 0
| Finanzhilfen gemäß Modellrechnung | [8 empty] | 4448322 |  |  |  | 0
2. Förderbereich "Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur"
2.1 | § 3 Abs. 1 Nr. 2a | R.014.21304 | LVR-Klinik Essen: Errichtung einer Klinik für die KiJu und einer Klinik für Psychotherapie | Grundsatzbeschluss (Vorlage 12/4077) ist für die Sitzung des LA am 26.03.2009 vorgesehen | Maßnahmen seit Jahren zum Investitionsprogramm des Landes angemeldet. Aufgrund der Änderung der Krankenhausfinanzierung bisher nicht realisiert | 21800000 | 400000 | 500000 | 20000000 | 20900000 | 900000 | 0 | Mittleres Risiko: Laut Bauzeitenplan bis Oktober 2011 realisierbar | 900000
2.2 | § 3 Abs. 1 Nr. 2a | R.014.21154 | LVR-Klinik Köln / Neubau der Tageskliniken AP und GP in Köln-Chorweiler | Grundsatzbeschluss LA-Sitzung vom 05.07.2005 (Vorlage 12/450) | Maßnahmen war zum Investitionsprogramm des Landes angemeldet. Aufgrund der Änderung der Krankenhausfinanzierung bisher nicht realisiert | 5435000 | 250000 | 800000 | 3000000 | 4050000 | 1385000 |  | Hohes Risiko: Voraussichtlich im Zeitfenster nicht vollständig realisierbar | 1385000
2.3 | § 3 Abs. 1 Nr. 2a | I.014.21077 | LVR-Klinik Viersen / Tagesklinik Oberrahser Straße | Durchführungsbeschluss vorbehaltlich Landesförderung LA-Sitzung vom 16.07.2004 (Vorlage 11/755) | Maßnahmen seit Jahren zum Investitionsprogramm des Landes angemeldet. Aufgrund der Änderung der Krankenhausfinanzierung bisher nicht realisiert | 5150000 | 250000 | 1500000 | 2500000 | 4250000 | 900000 |  | Hohes Risiko: "Zusätzlichkeit" fraglich, da im Haushalts- entwurf 2009 LVR-finanziert veranschlagt! | 900000
2.4 | § 3 Abs. 1 Nr. 2a | R.014.1412 | LVR-Klinik Bonn / Erweiterungsbau OLK | Grundsatzbeschluss LA-Sitzung vom 11.12.2008 (Vorlage 12/3588) | Verbesserung der Situation in der KiJu | 2900000 | 260000 | 500000 | 1500000 | 2260000 | 640000 |  | Hohes Risiko: Voraussichtlich im Zeitfenster nicht vollständig realisierbar | 640000
2.5 | § 3 Abs. 1 Nr. 2a | I.060.21404 | LVR-Klinik für Orthopädie / Ambulanz | Grundsatzbeschluss Ge-Sitzung vom 09.05.2008 (Vorlage 12/3050/1) | Verbesserung der Situation im Gebäude K1 | 2450000 | 1000000 | 1450000 | 0 | 2450000 | 0 | 0 | Geringes Risiko: Realisierung im Zeitfenster möglich | 0
2.6 | § 3 Abs. 1 Nr. 2a | R.014.1145 | LVR-Klinik Köln / Umbau Station 13 | Durchführungsbeschluss vorbehaltlich Landesförderung LA-Sitzung vom 08.10.2004 (Vorlage 11/839) | Maßnahmen seit Jahren zum Investitionsprogramm des Landes angemeldet. Aufgrund der Änderung der Krankenhausfinanzierung bisher nicht realisiert | 1740000 | 0 | 740000 | 1000000 | 1740000 | 0 |  | Geringes Risiko: Realisierung im Zeitfenster möglich | 0
2.7 | § 3 Abs. 1 Nr. 2a | R.014.1198 | LVR-Klinik Viersen / Turnhalle | Durchführungsbeschluss vorbehaltlich Landesförderung LA-Sitzung vom 13.05.2005 (Vorlage 12/250/1) | Maßnahmen war zum Investitionsprogramm des Landes angemeldet. Aufgrund der Änderung der Krankenhausfinanzierung bisher nicht realisiert | 1652000 | 205000 | 660000 | 450000 | 1315000 | 337000 |  | Geringes Risiko: Realisierung der Turnhalle im Zeitfenster möglich | 337000
[6 empty] | 41127000 | 2365000 | 6150000 | 28450000 | 36965000 | 4162000 | 0 |  | 4162000
| Finanzhilfen gemäß Modellrechnung | [8 empty] | 36022602.885 |  |  |  | 0
Note on H4: Hausen, Anja: aktualisiert am 05.03.09
Note on H5: Hausen, Anja: mit Einrichtung i.H.v. 35.150EUR, ohne BPS i.H.v. 122.341EUR , aktualisiert am 05.03.09
Note on H6: Hausen, Anja: mit Einrichtung i.H.v. 52.500EUR ,ohne BPS i.H.v. 156.108EUR , aktualisiert am 05.3.09
Note on I5: Hausen, Anja: ohne BPS i.H.v. 25.000EUR
Note on I6: Hausen, Anja: ohne BPS i.H.v. 43.099EUR