## Tabelle1
Lfd | Projekt | Dienststellen |  | Ort | Kosten in Euro |  | Zwischensumme |  | Anmerkungen
Nr | Nr | Nr | Bezeichnung |  | Budget | Verfügt | Budget | Verfügt
Schulen-allgemeine Brandschutzmassnahmen
1 | HL.0895 | 420 | Rhein.Schule für Sehbeh./Gehörlose | Aachen | 10944.2 | 10944.19 |  |  | Brandschutzkonzept
2 | HL.0895 | 421 | Rhein.Schule für Sehbehinderte | Düsseldorf | 19340.75 | 19340.65 |  |  | Brandschutzkonzept
3 | HL.0895 | 430 | Rhein.Schule für Schwerhörige | Düsseldorf | 16277.59 | 16277.58 |  |  | Brandschutzkonzept
4 | HL.0895 | 431 | Rhein.Schule für Schwerhörige | Essen | 4922.71 | 4922.71 |  |  | Brandschutzkonzept
| HL.0895 | 433 | Rhein.Schule für Schwerhörige | Krefeld | 11000 | 7299.99 |  |  | Brandschutzkonzept
5 | HL.0895 | 441 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Bedb.-Hau | 125955.84 | 125955.76 |  |  | abgeschlossen
6 | HL.0895 | 442 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Bonn | 9929.6 | 9929.6 |  |  | Brandschutzkonzept
7 | HL.0895 | 444 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Duisburg | 15338.76 | 15338.75 |  |  | Brandschutzkonzept
8 | HL.0895 | 449 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Krefeld | 187132.82 | 152168.37 |  |  | Brandschutzkonzept, einzelnen Brandschutzmaßnahmen
9 | HL.0895 | 450 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Leichlingen | 94731.59 | 94731.58 |  |  | Fluchtwege
10 | HL.0895 | 451 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Pulheim | 20787.88 | 20787.85 |  |  | Brandschutzkonzept + sonst. Instandhaltung
11 | HL.0895 | 452 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Rösrath | 6109.93 | 6109.93 |  |  | Brandschutzkonzept
| HL.0895 | 455 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Wuppertal | 80000 | 14145.73 |  |  | Brandschutzmaßnahme
12 | HL.0895 | 462 | Rhein.Schule für Gehörl./Sprachb. | Essen | 31697.08 | 31697.08 |  |  | Sofortmaßnahme
13 | HL.0895 | 465 | Rhein.Schule für Blinde | Düren | 3067.75 | 3067.74 |  |  | Brandschutzkonzept
14 | HL.0895 | 472 | Rhein. Schule für Sprachbeh. | Essen | 6200 | 6200 |  |  | Brandschutzkonzept
15 | HL.0895 | 475 | Sonderschulen Hörgeschädigte, Berufskolleg | Essen | 6109.41 | 6109.4 |  |  | Brandschutzkonzept
16 | HL.0895 | 480 | Rhein.Schulen für Kranke | Viersen | 161029.87 | 161029.87 |  |  | Brandschutzkonzept, Brandschutzmaßnahme K4/K5
|  |  |  | Zwischensumme allg. Brandschutzmassnahmen in Schulen |  |  | 810575.78 | 706056.78
Schulen-Einzelmassnahmen
17 | HL.0933 | 455 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Wuppertal | 942054.28 | 942054.28 |  |  | abgeschlossen
18 | HL.0934 | 443 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Düsseldorf | 1283867 | 1283452.32 |  |  | in Abrechnung
19 | HL.0936 | 420/460 | Rhein.Schule für Sehbeh./Gehörlose | Aachen | 1116727.39 | 1096309.39 |  |  | abgeschlossen
20 | HL.0937 | 442 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Bonn | 137140.22 | 137140.22 |  |  | abgeschlossen
21 | HL.0963 | 452 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Rösrath | 1181084 | 1054635.47 |  |  | in Abrechnung
22 | HL.0968 | 422 | Rhein.Schule für Sehbeh./Blinde | Duisburg | 960000 | 959446.46 |  |  | in Abrechnung
23 | HL.0969 | 465 | Rhein.Schule für Sehbeh./Blinde | Düren | 952000 | 843821.39 |  |  | in Ausführung
24 | HL.0970 | 431 | Rhein.Schule für Schwerhörige | Essen | 998000 | 990747.9 |  |  | in Abrechnung
25 | HL.0971 | 462/472 | Rhein.Schule für Gehörl./Sprachb. | Essen | 6200000 | 3366140.73 |  |  | in Ausführung
27 | HL.0973 | 480 | Rhein.Schulen für Kranke | Viersen | 855032 | 770249.23 |  |  | in Abrechnung
28 | HL.0975 | 475 | Berufskolleg | Essen | 2185500 | 1769009.69 |  |  | in Ausführung
29 | HL.1010 | 440 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Aachen | 1001432 | 892743.86 |  |  | abgeschlossen
30 | HL.1033 | 464 | Rhein. Schule für Gehörlose | Köln | 1367829 | 1244974.89 |  |  | in Ausführung
31 | HL.1034 | 470 | Rhein. Schule für Sprachbehinderte | Düsseldorf | 593015 | 585299.11 |  |  | abgeschlossen
32 | HL.1035 | 447 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Köln | 2488000 | 2467013.76 |  |  | abgeschlossen
33 | HL.1036 | 453 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Sankt Augustin | 2471029 | 2456301.72 |  |  | in Abrechnung
34 | HL.1037 | 446 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Euskirchen | 250000 | 210854.14 |  |  | in Abrechnung
35 | HL.1038 | 449 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Krefeld | 1171500 | 957890.88 |  |  | in Ausführung
36 | HL.1039 | 451 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Pulheim | 1536029 | 1424067.56 |  |  | abgeschlossen
37 | HL.1040 | 445 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Essen | 1170000 | 1165753.02 |  |  | in Abrechnung
38 | HL.1097 | 480 | Rhein.Schulen für Kranke | Viersen | 171147 | 118005.86 |  |  | in Abrechnung
39 | HL.1109 | 421 | Rhein.Schule für Sehbehinderte | Düsseldorf | 1044000 | 962745.35 |  |  | in Abrechnung
40 | HL.1110 | 430/464 | Rhein.Schule für Schwerhörige | Düsseldorf | 879600 | 850004.32 |  |  | in Abrechnung
41 | HL.1111 | 444 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Duisburg | 758000 | 557758.36 |  |  | in Ausführung
42 | HL.1112 | 450 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Leichlingen | 620100 | 545106.82 |  |  | in Ausführung
| HL.1113 | 456 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | M''Gladbach | 1225000 | 6600 |  |  | Ausführung 2006; Schätzkosten
43 | HL.1125 | 442 | Rhein.Schule für Körperbehinderte | Bonn | 1565000 | 1543668.33 |  |  | in Ausführung
|  |  |  | Zwischensumme Einzelbrandschutzmassnahmen inSchulen |  |  | 35123085.89 | 29201795.06
|  |  |  | Kosten Brandschutzmassnahmen Schulen insgesamt |  |  | 35933661.67 | 29907851.84