## DIN276-alt-DM
Projektkostenübersicht DIN 276 alt
1. | Projekt-Daten |  | Dienststelle:
| Projekt-Bezeichnung |  | Bauvorhaben:
Straße:
Ort:
2. | Bearbeitung |  | OE/Amt: | Planung: | Bauleitung:
3. | Aufgabenstellung
3.1 | Projektgröße |  |  |  | Erläuterung
Raumprogramm
Beschlossen FA
Beschlossen LA
3.2 | Flächen/ Umbauter Raum |  |  |  | Erläuterung
Berechnung vom
| (NF) Nutzfläche qm | qm
| (BGF) Brutto-Grundrissfläche qm | qm
| (BRI) Bruttorauminhalt cbm | cbm
4. | Kosten
4.1 | Kostengruppe nach DIN 2776 alt |  | Kostenschätzung | Kostenberechnung | Erläuterung
| Berechnung vom: | vom
| 1.0 Baugrundstück | DM
| 2.0 Erschließung | DM
| 3.1 Baukonstruktion | DM
| 3.2/3.3 Haustechnik | DM
| 3.4 Betriebliche Einbauten | DM
| 3.5 Bes. Bauausführung | DM
| 4.0 Gerät/ Beleuchtung | DM
| 5.0 Außenanlagen | DM
| 6.0 Zusätzliche Maßnahmen | DM
| 7.0 Baunebenkosten | DM
| Gesamt-Kosten 1.0 - 7.0 | DM
| Einrichtung | DM
| Gesamtkosten inkl. Einrichtung | DM
4.2 | Anteil je Nutzeinheit
Anzahl Nutzeinheiten
| NF/ Nutzeinheit | qm/NE
| BGF/ Nutzeinheit | qm/NE
| BRI/ Nutzeinheit | cbm/NE
4.3 | Kosten je Einheit
| Kosten 3.1 - 3.4/ BRI | DM/cbm
| Kosten 3.1 - 3.4/ NF | DM/qm
| Kosten3.1 - 3.4/ NE | DM/NE
| Gesamtkosten/ NE | DM/NE

## DIN276-alt-€
Projektkostenübersicht DIN 276 alt
1. | Projekt-Daten |  | Dienststelle: | KBS Euskirchen | 446
| Projekt-Bezeichnung |  | Bauvorhaben: | Erweiterung | I.014.71065
|  |  | Straße: | Rheinstraße 45
|  |  | Ort: | 53881 Euskirchen-Euenheim
2. | Bearbeitung |  | OE/Amt: | Planung: | Bauleitung:
|  |  | 2/24.31 | 3Pass Architekten, Köln
IB Heiming, Köln
Atelier Esser, Rheinbach
3. | Aufgabenstellung
3.1 | Projektgröße |  |  |  | Erläuterung
| Raumprogramm |  | 2.371 qm
Beschlossen FA
| Beschlossen LA |  | LA 11/355 | 2001-11-15
3.2 | Flächen/ Umbauter Raum |  |  |  | Erläuterung
| Berechnung vom |  | 2004-08-31 | 2005-05-25 | zuzügl. Altbau
| (NF) Nutzfläche qm | qm | 2472 | 2426.12 | 367.87
| (BGF) Brutto-Grundrissfläche qm | qm | 4743 | 4708.52 | 439.16
| (BRI) Bruttorauminhalt cbm | cbm | 22307 | 22662.27 | 1989.03
4. | Kosten
4.1 | Kostengruppe nach DIN 276 alt |  | Kostenschätzung | Kostenberechnung | Erläuterung
| Berechnung vom: | vom | 2004-08-31 | 2005-05-25 | Kosten incl.Altbau
| 1.0 Baugrundstück | € | - | 29975
| 2.0 Erschließung | € | 377000 | 486911
| 3.1 Baukonstruktion | € | 5473680 | 4789276
| 3.2/3.3 Haustechnik | € | 1392450 | 1433001.5
| 3.4 Betriebliche Einbauten | € | 394000 | 203479
| 3.5 Bes. Bauausführung | € | 680120 | 336730
| 4.0 Gerät/ Beleuchtung | € | - | 97848
| 5.0 Außenanlagen | € | 949980 | 993474
| 6.0 Zusätzliche Maßnahmen | € | - | 60000
| 7.0 Baunebenkosten | € | 1760773.7 | 1532573.3
| Gesamt-Kosten 1.0 - 7.0 | € | 11028003.7 | 9963267.8
| Einrichtung | € | 384340 | 375884.35
| Rundung |  |  | 847.85
| Gesamtkosten inkl. Einrichtung | € | 11412343.7 | 10340000
| Eigenleistung GLM | € | 704310 | 613000
| Gesamtbaukosten |  | 12116653.7 | 10953000
4.2 | Anteil je Nutzeinheit
Anzahl Nutzeinheiten
| NF/ Nutzeinheit | qm/NE
| BGF/ Nutzeinheit | qm/NE
| BRI/ Nutzeinheit | cbm/NE
4.3 | Kosten je Einheit
| Kosten 3.1 - 3.4/ BRI | €/cbm | 355.95 | 298.41
| Kosten 3.1 - 3.4/ NF | €/qm | 3212.08 | 2787.37
| Kosten3.1 - 3.4/ NE | €/NE
| Gesamtkosten/ NE | €/NE

## DIN276-neu-DM
Projektkostenübersicht DIN 276 neu
1. | Projekt-Daten |  | Dienststelle:
| Projekt-Bezeichnung |  | Bauvorhaben:
Straße:
Ort:
2. | Bearbeitung |  | OE/Amt: | Planung: | Bauleitung:
3. | Aufgabenstellung
3.1 | Projektgröße |  |  |  | Erläuterung
Raumprogramm
Beschlossen FA
Beschlossen LA
3.2 | Flächen/ Umbauter Raum |  |  |  | Erläuterung
Berechnung vom
| (NF) Nutzfläche qm | qm
| (BGF) Brutto-Grundrissfläche qm | qm
| (BRI) Bruttorauminhalt cbm | cbm
4. | Kosten
4.1 | Kostengruppe nach DIN 2776 neu |  | Kostenschätzung | Kostenberechnung | Erläuterung
| Berechnung vom: | vom
| 100 Baugrundstück | DM
| 200 Erschließung | DM
| 300 Baukonstruktion | DM
| 400 Technische Anlagen | DM
| 500 Außenanlagen | DM
| 600 Ausstattung | DM
| 700 Baunebenkosten | DM
| Gesamt-Kosten 100 - 700 | DM
| Einrichtung | DM
| Gesamtkosten inkl. Einrichtung | DM
4.2 | Anteil je Nutzeinheit
Anzahl Nutzeinheiten
| NF/ Nutzeinheit | qm/NE
| BGF/ Nutzeinheit | qm/NE
| BRI/ Nutzeinheit | cbm/NE
4.3 | Kosten je Einheit
| Kosten 300 - 400/ BRI | DM/cbm
| Kosten 300 - 400/ NF | DM/qm
| Kosten300 - 400/ NE | DM/NE
| Gesamtkosten/ NE | DM/NE

## DIN276-neu-€
Projektkostenübersicht DIN 276 neu
1. | Projekt-Daten |  | Dienststelle:
| Projekt-Bezeichnung |  | Bauvorhaben:
Straße:
Ort:
2. | Bearbeitung |  | OE/Amt: | Planung: | Bauleitung:
3. | Aufgabenstellung
3.1 | Projektgröße |  |  |  | Erläuterung
Raumprogramm
Beschlossen FA
Beschlossen LA
3.2 | Flächen/ Umbauter Raum |  |  |  | Erläuterung
Berechnung vom
| (NF) Nutzfläche qm | qm
| (BGF) Brutto-Grundrissfläche qm | qm
| (BRI) Bruttorauminhalt cbm | cbm
4. | Kosten
4.1 | Kostengruppe nach DIN 2776 neu |  | Kostenschätzung | Kostenberechnung | Erläuterung
| Berechnung vom: | vom
| 100 Baugrundstück | €
| 200 Erschließung | €
| 300 Baukonstruktion | €
| 400 Technische Anlagen | €
| 500 Außenanlagen | €
| 600 Ausstattung | €
| 700 Baunebenkosten | €
| Gesamt-Kosten 100 - 700 | €
| Einrichtung | €
| Gesamtkosten inkl. Einrichtung | €
4.2 | Anteil je Nutzeinheit
Anzahl Nutzeinheiten
| NF/ Nutzeinheit | qm/NE
| BGF/ Nutzeinheit | qm/NE
| BRI/ Nutzeinheit | cbm/NE
4.3 | Kosten je Einheit
| Kosten 300 - 400/ BRI | €/cbm
| Kosten 300 - 400/ NF | €/qm
| Kosten300 - 400/ NE | €/NE
| Gesamtkosten/ NE | €/NE