## Terminpan
24.50 | [39 empty] | Köln, den 30.04.2010
Hr. Brach /-2027
Terminübersicht Maßnahmen des Konjunkturpaketes II | [39 empty] | Fr. Hoffmann /-2701
Nr. | Projektnummer | Projektbezeichnung | Projektstatus |  | 2009 | [11 empty] | 2010 | [11 empty] | 2011
[5 empty] | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1.4 neu | H.014.72016 | LVR-Förderschule Düren FS Sehen / Erneuerung der Energieerzeugung einschl. der Warmwasserbereitung und Regelung | Planung | Soll | bar: 2009 J to 2009 O
Ist | bar: 2009 J to 2010 J
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2009 N to 2010 M
Ist | bar: 2009 O to 2009 N; 2010 A
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2010 A to 2010 J
Ist
1.5 | I.014.71454 | LVR-Förderschule Düren FS Sehen / Energetische Sanierung des Schulverwaltungsgebäudes | Planung | Soll | bar: 2009 J to 2009 D
Ist | bar: 2009 J to 2009 D
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2010 J to 2010 J
Ist | bar: 2010 J to 2010 A
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2010 M to 2010 N
Ist
1.6 | H.014.71285 | LVR-Förderschule Düsseldorf FS Sprache / Erneuerung der Heizungsversorgung einschl. der Warmwasserbereitung und Regelung | Planung | Soll | bar: 2009 A to 2009 J
Ist | bar: 2009 A to 2009 J; 2009 O to 2010 A
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2009 J to 2009 S
Ist | bar: 2009 J to 2009 O
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2009 D to 2010 F
Ist | bar: 2009 N to 2010 J
1.7 | H.014.71294 | LVR-Förderschule Leichlingen, FS körperliche und motorische Entwicklung / Energetische Heizungssanierung | Planung | Soll | bar: 2009 A to 2009 J
Ist | bar: 2009 M to 2009 J
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2009 J to 2009 O
Ist | bar: 2009 J to 2009 N
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2009 N to 2010 J
Ist | bar: 2009 O to 2010 A
1.8 | H.014.71431 H.014.71291 | LVR-Förderschule Aachen, FS KME / Erneuerung der Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung und Regelung | Planung | Soll | bar: 2009 S to 2010 J
Ist | bar: 2009 S to 2010 A
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2010 J to 2010 D
Ist
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2010 O to 2011 M
Ist
|  | LVR-Förderschule Aachen, FS KME / Dachsanierung einschl. Photovoltaikanlage | Planung | Soll | bar: 2009 M to 2010 M
Ist | bar: 2009 M to 2010 A
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2010 A to 2010 D
Ist
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2010 O to 2011 J
Ist
1.9 | I.014.71494 | LVR-Förderschule Köln, FS Hören und Kommunikation / Erneuerung der Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung und Regelung | Planung | Soll | bar: 2009 S to 2010 J
Ist | bar: 2009 S to 2010 A
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2010 J to 2010 O
Ist | bar: 2010 A
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2010 O to 2010 D
Ist
|  | LVR-Förderschule Köln, FS Hören und Kommunikation / Dachsanierung mit Gründach und Photovoltaikanlage | Planung | Soll | bar: 2009 M to 2010 M
Ist | bar: 2009 M to 2010 A
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2010 J to 2011 F
Ist
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2011 J to 2011 S
Ist
2.1 | R.014.21143 | LVR-Klinik Essen / Errichtung einer Klinik für die KiJu und einer Klinik für Psychotherapie | Planung | Soll | bar: 2009 A to 2010 O
Ist | bar: 2009 A to 2010 A
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2010 S to 2011 J
Ist
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2011 A to 2011 N
Ist
2.2 | R.014.21154 | LVR-Klinik Köln / Neubau der Tageskliniken AP und GP in Köln-Chorweiler | Planung | Soll | bar: 2009 A to 2010 A
Ist | bar: 2009 A to 2010 A
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2010 S to 2011 N
Ist
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2011 M to 2011 N
Ist
2.3 | I.014.21077 | LVR-Klinik Viersen / Tagesklinik Oberrahser Straße | Planung | Soll | bar: 2009 A to 2010 F
Ist | bar: 2009 A to 2010 F
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2010 M to 2011 A
Ist | bar: 2010 M to 2010 A
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2010 N to 2011 O
Ist
2.4 | R.014.21412 | LVR-Klinik Bonn / Erweiterungsbau Otto-Löwenstein-Komplex | Planung | Soll | bar: 2009 A to 2010 J
Ist | bar: 2009 A to 2010 A
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2010 J to 2011 O
Ist
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2011 M to 2011 N
Ist
2.5 | I.014.21072 | LVR-Klinik Düsseldorf / Neubau von 3 Tageskliniken auf dem Universitätsgelände | Planung | Soll | bar: 2009 A to 2010 A
Ist | bar: 2009 A to 2010 A
|  |  | Bauausführung | Soll | bar: 2010 M to 2011 J
Ist | bar: 2010 M to 2010 A
|  |  | Abrechnung | Soll | bar: 2010 N to 2011 N
Ist