ANLAGE 3

| Fortschreibung Kostenplan Schulmanagement NRW bis 31.12.2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist 2006 | Ist 2007 | Plan 2008 |  | Plan 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 |
|  | ab 01.08.2006 |  |  |  |  |  | bis 31.12.2011 |
| Sachkosten |  |  |  | Sachkosten |  |  |  |
| Investitionen |  |  |  | Investitionen |  |  |  |
| Arbeitsplätze Mobiliar/ EDV * 2 | 17.060,47 € | 9.614,22 € | 0,00 € | Arbeitsplätze Mobiliar/ EDV | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verwaltungsaufwand pauschal* 1 | 11.570,00 € | 85.000,00 € | 85.000,00 € | Verwaltungsaufwand pauschal* 1 | 79.500,00€ | 68.000,00 € | 68.000,00 € |
| Weitere Sachkosten |  |  |  |  |  |  |  |
| Veranstaltungen |  | 17.989,54 € | 10.000,00 € | Ab 2009 neue Aufteilung der Sachkosten nach NKF Die Kosten für Veranstaltungen, Publikationen und externe Beratung sind den 4 Teilprodukten EFV, SLQ/SL-FB, Datenbank/Web-Angebote und Qualitätsentwicklung/Evaluation zugeordnet. |  |  |  |
| Publikationen |  | 6.680,18 € | 37.500,00 € |  |  |  |  |
| Modelle zur Personalentwicklung (u.a. Assessmentcenter) |  | 44.830,00 € | 93.600,00 € |  |  |  |  |
| Zertifizierungsverfahren |  |  | 0,00 € |  |  |  |  |
| Fortbildung (u.a. Datenbank) |  |  | 8.000,00 € | Externer Aufwand EFV | 98.000.00 € | 123.000,00 € | 123.000,00 € |
|  |  |  |  | Verwaltungsaufwand pauschal* 3 | 42.000.00 € | 67.000,00 € | 67.000,00 € |
| Web Angebote |  |  | 900,00 € | Schulleitungsqualifizierung (SLQ, SL-FB) | 25.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| Evaluation |  |  | 5.000,00 € | Datenbank / Web-Angebote | 20.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| Externe Beratung |  |  | 6.000,00 € | Qualitätsentwicklung/ Kongress | 26.000,00 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € |
| Summe Sachkosten |  | 69.499,72 € | 161.000,00 € |  | 211.000,00 € | 261.000,00 € | 261.000,00 € |
| Gesamtkosten | 28.630,47 € | 164.113,94 € | 246.000,00 € |  | 290.500,00 € | 329.000,00 € | 329.000,00 € |
| Konzept Fortbildung Steuergruppen (zusätzliche Mittel) |  |  | 12.000 |  |  |  |  |
| zuzüglich 5 Lehrerstellen (4 Vollzeitstellen, 2 halbe Stellen, ab 01.02.2006 eine Stelle, ab 01.10.2006 plus eine Stelle, ab 2007 insgesamt fünf Stellen, ab 01.08.2009 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1 Der Landschaftsverband Rheinland kalkuliert den gesamten Verwaltungsaufwand pro Arbeitsplatz (x5 bis 08/2009, x4 ab 09/2009) pauschal mit 17.000 € per anno |  |  |  |  |  |  |  |
| * 2 EDV-Kosten für die Arbeitsplätze sind ab 2008 in die Verwaltungspauschale einbezogen |  |  |  |  |  |  |  |
| * 3 Pauschaler Verwaltungsaufwand pro TN am EFV: 140 € (2009: 300 TN, ab 2010: 480 TN) |  |  |  |  |  |  |  |

Stand 15.12.2008