Anlage 1

Der aktuelle Sachstand jeder einzelnen Baumaßnahme folgt jeweils für die Zeitspanne

- Planung oder

- Bauausführung oder

- Abrechnung.

- lfd. Nr. 1.4 neu 	H.014.72016 – LVR-FS Sehen Düren

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung

(Bauausführung)

2/10 Baubeginn März 2010

3/10 Bauphase

4/10 Bauphase

- lfd. Nr. 1.5 neu	H.014.71454 – LVR-FS Sehen Düren

Energetische Sanierung Schulverwaltungsgebäude

(Bauausführung/ Abrechnung)

1/10 Bauphase hat begonnen

2/10 Bauphase

3/10 Bauphase; Mängelbeseitigung; Abrechnungsphase

4/10 Kellerdecke dämmen in den Herbstferien

- lfd. Nr. 1.6 neu	I.014.71285 – LVR-FS KöMoE Düsseldorf

Erneuerung Heizungsversorgung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung

(Bauausführung/ Abrechnung)

1/10 Abrechnungsphase

2/10 Abnahme ist erfolgt; Beauftragung der Maßnahmenerweiterung Wasseraufbereitung und Ergänzung Hydraulik

3/10 Bauliche Ausführung Wasseraufbereitung und Ergänzung Hydraulik; Abrechnungsphase

4/10 Abrechnungsphase

- lfd. Nr. 1.7 neu	H.014.71294 – LVR-FS KöMoE Leichlingen

Energetische Heizungssanierung

(Abrechnung)

1/10 Abrechnungsphase

2/10 Abnahme ist erfolgt

3/10 Klärung der Abrechnung

4/10 Dokumentation; Abrechnungsphase

- lfd. Nr. 1.8 neu	H.014.71431 – LVR-FS KöMoE Aachen

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung

(Bauausführung)

3/10 Baubeginn Juni 2010

4/10 Bauphase

- lfd. Nr. 1.8 neu	H.014.71291 – LVR-FS KöMoE Aachen

Dachsanierung einschl. Photovoltaikanlage

(Bauausführung)

3/10 Baubeginn Juli 2010

4/10 Bauphase

- lfd. Nr. 1.9 neu	I.014.71494 – LVR-FS HK Köln

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung sowie Dachsanierung mit Gründach und Photovoltaikanlage

(Bauausführung)

3/10 Baubeginn Juli 2010

4/10 Bauphase

- lfd. Nr. 2.1 	R.014.21143 – LVR-K Essen

Errichtung einer Klinik für KiJu und einer Klinik für Psychotherapie

(Planung)

2/09 Vorplanungsphase

3/09 Überarbeitung der Vorplanung zur Flächen- und Kostenreduzierung; Testat erteilt für Vorentwurf mit Kostenschätzung Aug/09

4/09 Baukosten im Entwurf haben sich im Vergleich zum Vorentwurf erhöht; zzt. parallele Genehmigungs- und Ausführungsplanung

1/10 Ausführungsplanung; Einsparpotential wird geprüft

2/10 Submissionsergebnis überhöht, Aufhebung der Ausschreibung, Planungsmodifizierung, erneute Ausschreibung

3/10 Ausschreibung wird erstellt

4/10 Submission innerhalb der Plankosten abgeschlossen

- lfd. Nr. 2.2	R.014.21154 a+b – LVR-K Köln – Chorweiler

Neubau der Tageskliniken AP und GP

(Bauausführung)

1/10 Freimachung Baufeld

2/10 Baubeginn Mai 2010

3/10 Bauphase

4/10 Bauphase

- lfd. Nr. 2.3	R.014.21077 – LVR-K Viersen

Tagesklinik AP und GP

(Bauausführung)

1/10 Baubeginn Februar 2010

2/10 Bauphase

3/10 Bauphase

4/10 Bauphase

- lfd. Nr. 2.4	R.014.21412 a – LVR-K Bonn

Neubau OLK – KiJu – geschlossene Station

(Bauausführung)

3/10 Baubeginn Juli 2010

4/10 Bauphase

- Lfd. Nr. 2.5 neu	I.014.21072 – LVR-K Düsseldorf

Neubau 3 Tageskliniken auf Universitätsgelände

(Bauausführung)

2/10 Baubeginn März 2010

3/10 Bauphase

4/10 Bauphase