Anlage 2

Der aktuelle Sachstand jeder einzelnen Baumaßnahme wurde ab 2. Quartal 2009 fortgeschrieben und bis zum Projektstand 1. Quartal 2010 nachfolgend aufgestellt.

- lfd. Nr. 1.4 neu 	H.014.72016 – LVR-FS Sehen Düren

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung

2/09 Testat erteilt für Vorentwurf mit Kostenschätzung Mai/09

3/09 Entwurfsplanung

4/09 Ausführungsplanung; Verlegung Verbindungsleitung Klinik-Schule als Vorabmaßnahme

1/10 Ausführungsplanung abgeschlossen; Submissionen haben begonnen

- lfd. Nr. 1.5 neu	H.014.71454 – LVR-FS Sehen Düren

Energetische Sanierung Schulverwaltungsgebäude

2/09 GLM-Controlling hat im Rahmen des BFC-Verfahrens den Vorentwurf geprüft; dieser wurde anschließend im BFC-Verfahren zur Erstellung des Entwurfes/ mit HU-Bau freigegeben

3/09 Testat erteilt für Entwurf mit Kostenberechnung Jul/09

4/09 Ausführungsplanung ist abgeschlossen; Submissionen haben begonnen und Aufträge werden erteilt

1/10 Bauphase

- lfd. Nr. 1.6 neu	I.014.71285 – LVR-FS KöMoE Düsseldorf

Erneuerung Heizungsversorgung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung

2/09 Zustimmung im BFC-Verfahren zur durch GLM-Controlling geprüften Zusammenfassung der Phasen 3 +4 (Vorentwurf und Entwurf) => Freigabe zur Durchführung

3/09 Bauphase

4/09 Anlagenentschlammung; Maßnahmenerweiterung um Wasseraufbereitung

1/10 Abrechnungsphase

- lfd. Nr. 1.7 neu	H.014.71294 – LVR-FS KöMoE Leichlingen

Energetische Heizungssanierung

2/09 Zustimmung im BFC-Verfahren zur durch GLM-Controlling geprüften Zusammenfassung der Phasen 3+4 (Vorentwurf und Entwurf) => Freigabe zur Durchführung

3/09 Bauphase

4/09 Mängelbeseitigung

1/10 Abrechnungsphase

- lfd. Nr. 1.8 neu	H.014.71431 – LVR-FS KöMoE Aachen

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung

2/09 Vorplanungsphase

1/10 Vorplanung ist erstellt; Maßnahmenerweiterung Turnhallenlüftung; Entwurfsplanung

- lfd. Nr. 1.8 neu	H.014.71291 – LVR-FS KöMoE Aachen

Dachsanierung einschl. Photovoltaikanlage

2/09 GLM-Controlling hat im Rahmen des BFC-Verfahrens den Vorentwurf geprüft; Zustimmung im Rahmen des BFC-Verfahrens zur Erstellung des Entwurfes/ mit HU-Bau erfolgte

3/09 Entwurfsplanung

4/09 Testat erteilt für Entwurf mit Kostenberechnung Nov/09

1/10 Ausführungsplanung

- lfd. Nr. 1.9 neu	I.014.71494 – LVR-FS HK Köln

Erneuerung Energieerzeugung einschl. Warmwasserbereitung + Regelung sowie Dachsanierung mit Gründach und Photovoltaikanlage

2/09 Vorplanungsphase

3/09 Vorplanung; Entwurfsplanung hat im Aug/09 begonnen

4/09 Testat erteilt für Entwurf mit Kostenberechnung Nov/09; Maßnahmenerweiterung um abgängiges Auladach

1/10 Ausführungsplanung ist abgeschlossen; Submissionen haben begonnen

- lfd. Nr. 2.1 	R.014.21143 – LVR-K Essen

Errichtung einer Klinik für KiJu und einer Klinik für Psychotherapie

2/09 Vorplanungsphase

3/09 Überarbeitung der Vorplanung zur Flächen- und Kostenreduzierung; Testat erteilt für Vorentwurf mit Kostenschätzung Aug/09

4/09 Baukosten im Entwurf haben sich im Vergleich zum Vorentwurf erhöht; zzt. parallele Genehmigungs- und Ausführungsplanung

1/10 Ausführungsplanung; Einsparpotential wird geprüft

- lfd. Nr. 2.2	R.014.21154 a+b – LVR-K Köln – Chorweiler

Neubau der Tageskliniken AP und GP

2/09 GLM-Controlling hat im Rahmen des BFC-Verfahrens den Vorentwurf geprüft; Zustimmung im Rahmen des BFC-Verfahrens zur Erstellung des Entwurfes/ mit HU-Bau erfolgte

3/09 Fertigstellung Entwurf mit Kostenberechnung

4/09 Testat erteilt für Entwurf mit Kostenberechnung Nov/09; Genehmigungs- und Ausführungsplanung

1/10 Ausführungsplanung; zzt. Freimachung Baufeld

- lfd. Nr. 2.3	R.014.21077 – LVR-K Viersen

Tagesklinik AP und GP

2/09 Testat erteilt für Entwurf mit Kostenberechnung Apr/09; Genehmigungsplanung begonnen

3/09 Antrag Baugenehmigung gestellt Anfang Jul/09

4/09 Baugenehmigung im Dez/09 erteilt; Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe haben begonnen; Submissionen

1/10 Baubeginn

- lfd. Nr. 2.4	R.014.21412 a – LVR-K Bonn

Neubau OLK – KiJu – geschlossene Station

2/09 Vorentwurfsplanung wurde abgeschlossen; derzeit erfolgt Entwurfsplanung

3/09 Überarbeitung zur Flächen- und Kostenreduzierung erfolgte; Testat erteilt für Vorplanung mit Kostenschätzung Aug/09; Entwurfsplanung

4/09 nach Finanzierungsgespräch mit Klinik umfangreiche Umplanungen zur Flächen- und Kostenreduzierung; diese führten zu 1 Monat Terminverzögerung; dies wird in der Phase Ausführungsplanung kompensiert

1/10 Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung

- Lfd. Nr. 2.5 neu	I.014.21072 – LVR-K Düsseldorf

Neubau 3 Tageskliniken auf Universitätsgelände

2/09 Testat erteilt für Entwurfsplanung mit Kostenberechnung Jun/09

3/09 Ausführungsplanung begonnen Aug/09; Baugenehmigung liegt noch nicht vor

4/09 4 Monate Verzögerung Ausführungsplanung wegen fehlender Baugenehmigung prognostiziert; Kompensierung wird in Submissionsphase erfolgen

1/10 Ausführungsplanung; Submissionen haben begonnen